## Échéance
Board - Projet unique (by weeks)
|  |  | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022
| Start | End | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Partie jeu |  |  | 7: none - Partie jeu
Apparition aléatoire des couleurs (Apparition aléatoire des couleurs ) | 07-avr.-2022 | 08-avr.-2022 | 7: Apparition aléatoire des couleurs (07-avr.-22 - 08-avr.-22); 8: Apparition aléatoire des couleurs (07-avr.-22 - 08-avr.-22)
Temps limité pour saisir couleurs au fur et à mesure(Temps limité pour saisir couleurs au fur et à mesure) | 08-avr.-2022 | 13-avr.-2022 | 8: Temps limité pour saisir couleurs au fur et à mesure (08-avr.-22 - 13-avr.-22); 9: Temps limité pour saisir couleurs au fur et à mesure (08-avr.-22 - 13-avr.-22); 10: Temps limité pour saisir couleurs au fur et à mesure (08-avr.-22 - 13-avr.-22); 11: Temps limité pour saisir couleurs au fur et à mesure (08-avr.-22 - 13-avr.-22); 12: Temps limité pour saisir couleurs au fur et à mesure (08-avr.-22 - 13-avr.-22); 13: Temps limité pour saisir couleurs au fur et à mesure (08-avr.-22 - 13-avr.-22)
Apparition de plus en plus brève(Apparition de plus en plus brève) | 08-avr.-2022 | 13-avr.-2022 | 8: Apparition de plus en plus brève (08-avr.-22 - 13-avr.-22); 9: Apparition de plus en plus brève (08-avr.-22 - 13-avr.-22); 10: Apparition de plus en plus brève (08-avr.-22 - 13-avr.-22); 11: Apparition de plus en plus brève (08-avr.-22 - 13-avr.-22); 12: Apparition de plus en plus brève (08-avr.-22 - 13-avr.-22); 13: Apparition de plus en plus brève (08-avr.-22 - 13-avr.-22)
Connexion |  |  | 7: none - Connexion
Connexion des ESP(Connexion des ESP) | 08-avr.-2022 | 09-avr.-2022 | 8: Connexion des ESP (08-avr.-22 - 09-avr.-22); 9: Connexion des ESP (08-avr.-22 - 09-avr.-22)
Communication entre les deux ESP(Communication entre les deux ESP) | 09-avr.-2022 | 13-avr.-2022 | 9: Communication entre les deux ESP (09-avr.-22 - 13-avr.-22); 10: Communication entre les deux ESP (09-avr.-22 - 13-avr.-22); 11: Communication entre les deux ESP (09-avr.-22 - 13-avr.-22); 12: Communication entre les deux ESP (09-avr.-22 - 13-avr.-22); 13: Communication entre les deux ESP (09-avr.-22 - 13-avr.-22)
Son |  |  | 7: none - Son
Gestion des sons lors de l'apparition des couleurs(Gestion des sons lors de l'apparition des couleurs) | 12-avr.-2022 | 14-avr.-2022 | 12: Gestion des sons lors de l'apparition des couleurs (12-avr.-22 - 14-avr.-22); 13: Gestion des sons lors de l'apparition des couleurs (12-avr.-22 - 14-avr.-22); 14: Gestion des sons lors de l'apparition des couleurs (12-avr.-22 - 14-avr.-22)