## Gantt
SAE 203
|  |  | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | avr.-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022 | mai-2022
| Start | End | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Partie affichage |  |  | 7: Partie affichage
Apparition aléatoire des couleurs(Apparition aléatoire des couleurs) | 07-avr.-2022 | 08-avr.-2022 | 7: Apparition aléatoire des couleurs (07-avr.-22 - 08-avr.-22); 8: Apparition aléatoire des couleurs (07-avr.-22 - 08-avr.-22)
Apparition de plus en plus brève(Apparition de plus en plus brève) | 07-avr.-2022 | 08-avr.-2022 | 7: Apparition de plus en plus brève (07-avr.-22 - 08-avr.-22); 8: Apparition de plus en plus brève (07-avr.-22 - 08-avr.-22)
Connexion |  |  | 7: Connexion
Configuration wifi entre les deux ESP(Configuration wifi entre les deux ESP) | 08-avr.-2022 | 09-avr.-2022 | 8: Configuration wifi entre les deux ESP (08-avr.-22 - 09-avr.-22); 9: Configuration wifi entre les deux ESP (08-avr.-22 - 09-avr.-22)
Envoi de données pour la partie(Envoi de données pour la partie) | 11-avr.-2022 | 14-avr.-2022 | 11: Envoi de données pour la partie (11-avr.-22 - 14-avr.-22); 12: Envoi de données pour la partie (11-avr.-22 - 14-avr.-22); 13: Envoi de données pour la partie (11-avr.-22 - 14-avr.-22); 14: Envoi de données pour la partie (11-avr.-22 - 14-avr.-22)
Partie Bouton |  |  | 7: Partie Bouton
Mise en place des boutons(Mise en place des boutons) | 08-avr.-2022 | 09-avr.-2022 | 8: Mise en place des boutons (08-avr.-22 - 09-avr.-22); 9: Mise en place des boutons (08-avr.-22 - 09-avr.-22)
Jouer manche(Jouer manche) | 11-avr.-2022 | 13-avr.-2022 | 11: Jouer manche (11-avr.-22 - 13-avr.-22); 12: Jouer manche (11-avr.-22 - 13-avr.-22); 13: Jouer manche (11-avr.-22 - 13-avr.-22)
Son |  |  | 7: Son
Mise en place haut-parleurs et son(Mise en place haut-parleurs et son) | 11-avr.-2022 | 12-avr.-2022 | 11: Mise en place haut-parleurs et son (11-avr.-22 - 12-avr.-22); 12: Mise en place haut-parleurs et son (11-avr.-22 - 12-avr.-22)